|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа __________________ Д.В. Рожин |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»

за 2018 год

| Ответственный исполнитель: | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа |
| --- | --- |

Соисполнители:           отсутствуют

Дата составления отчета:      «27» февраля 2019 г.

Исполнитель: специалист – эксперт отдела по обеспечению работы комиссий 
в сфере безопасности и законности Богданова Зинаида Васильевна, 2-15-37, zbogdanova@adm-nao.ru.

## Результаты

## реализации государственной программы

## Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции

## в Ненецком автономном округе»,

## достигнутые за отчетный год

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 30 октября 2013 года № 378-п утверждена государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» (далее – государственная программа, НАО), куда входят:

отдельное мероприятие - «Предоставление субвенций федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях»;

отдельное мероприятие - «Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений»;

подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 - 2020 годы»;

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014 - 2020 годах»;

подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Ненецком автономном округе на 2014 - 2017 годы»;

подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2014 - 2015 годы».

Целью государственной программы является создание условий 
для безопасной жизнедеятельности населения Ненецкого автономного округа.

Для достижения целей Программы предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в Ненецком автономном округе;

повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе;

реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма;

повышение эффективности антикоррупционной деятельности исполнительных органов государственной власти НАО, органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа;

# обеспечение деятельности коллегиальных органов по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях.

В 2018 году на реализацию государственной программы запланировано 26 432,3 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе – 26 039,1 тыс. рублей, или 98,5 % от плановых назначений.

Отдельное мероприятие – Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО.

В соответствии со ст. 8 закона НАО от 01.10.2009 № 59-оз «Об административных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений» (далее – Закон) органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по:

1) созданию и организации деятельности административных комиссий, включая принятие решения о создании, утверждении состава административной комиссии и положения о ней, а также принятие решения о прекращении деятельности административной комиссии;

2) рассмотрению дел об административных правонарушениях, подведомственных административным комиссиям.

В соответствии со ст. 12 Закона:

1. Финансовое обеспечение передаваемых в соответствии с настоящим законом государственных полномочий осуществляется за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из окружного бюджета.

2. Расчет общего объема субвенций на осуществление государственных полномочий и распределение субвенций между муниципальными образованиями осуществляются на основании методики согласно Приложению к Закону.

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законом об окружном бюджете на очередной финансовый год.

В 2018 году субвенции местным бюджетам выделены в следующих объемах:

| п/п | Наименование получателя средств из окружного бюджета (муниципальное образование) | Сумма, выделенная в 2018 году, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 1 181 984,00 |
| 2 | МО «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа | 24 500,00 |
| 3 | МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 24 500,00 |
| 4 | МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | 24 500,00 |
| 5 | МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 55 200,00 |
| 6 | МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 55 200,00 |
| 7 | МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 55 200,00 |
| 8 | МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 55 200,00 |
| 9 | МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 24 500,00 |
| 10 | МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 55 200,00 |
| 11 | МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 55 200,00 |
| 12 | МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 24 500,00 |
| 13 | МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 24 500,00 |
| 14 | МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | 24 500,00 |
| 15 | МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 55 200,00 |
| 16 | МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 55 200,00 |
| 17 | МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 55 200,00 |
| 18 | МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 55 200,00 |
| 19 | МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 55 200,00 |
| 20 | МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа | 55 200,00 |
|  | ИТОГО | 2 015 884,00 |

В течение 2018 года органами местного самоуправления, согласно представленным отчетам, в рамках исполнения соответствующих государственных полномочий:

- проведено 65 заседаний административных комиссий;

- рассмотрено протоколов об административных правонарушениях – 500;

- назначено административных штрафов всего на сумму 1 344 000,0 рублей;

- всего поступило платежей (штрафов) в бюджет на сумму 
799 407,84 рублей.

В 2018 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 2 016,0 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 2 015,9 тыс. рублей, освоено – 2 015,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1):

В рамках данной подпрограммы предусмотрено основное мероприятие «Повышение эффективности профилактики правонарушений».

Запланированный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 31.12.2018 на реализацию основного мероприятия – 4 427,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 4 381,6 тыс. руб., в том числе:

1. Детализированное мероприятие «Техническое обслуживание Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» 
(далее - КУ НАО «НИАЦ»).

В первом полугодие оплата за техническое обслуживание не производилась по причине принятия Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») в оперативное управление КУ НАО «НИАЦ» 26 февраля 2018 года. После проведения закупочных процедур через Управление государственного заказа НАО заключен государственный контракт 
с ООО «М-АйТи НАО» № 0184200000618000152 от 31.05.2018 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город» на сумму в размере 2 830 500,0 рублей, в том числе включая расходы на электроэнергию с июня 
по ноябрь 2018 года.

По условиям контракта кассовые расходы должны производиться ежемесячно с июля по декабрь 2018 года по 471 750,0 рублей в месяц. Экономия средств после проведения закупочных процедур составила сумму в размере 4 169 500,00 рублей.

Сумма в размере 4 098 500,00 рублей возвращена в окружной бюджет законом Ненецкого автономного округа о 09.11.2018 № 13-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Сумма в размере 71 000,00 рублей перераспределена на приобретение 
1 комплекта оборудования, состоящего из трассо-дефектоискателя ПОИСК-410 Мастер(2) с дефектоискателем ПОИСК-310Д-2М и КО-29-1 по договору поставки товара с ООО «ПС ТРЕЙД» от 01.10.2018 года, для поиска места прохождения волоконно-оптической линии связи под землей, глубины прокладки, а также для точного определения места нахождения повреждения.

Учреждением произведена оплата за потребление электроэнергии 
на основании счет-фактуры № 2567 от 19 июня 2018 г. на сумму 502 749,74 рублей за период приема-передачи на баланс учреждения АПК «Безопасный город» 
и до заключения государственного контракта на обслуживание комплекса.

За налоговый период 2018 года оплачен налог на имущество 
916 600,0 рублей.

В 2018 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 4 366,3 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 4 320,8 тыс. рублей.

2. Детализированное мероприятие «Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Исполнителем мероприятия является Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты населения» (далее – ГБУ НАО «ОСЗН»).

Мероприятие носит заявительный характер.

На 2018 год запланировано 60,9 тыс. рублей (план 13 получателей), кассовый расход составил 60,8 тыс. рублей (факт 13 получателей).

В отчетном периоде сдано:

-6 гладкоствольных огнестрельных оружий (по 4 000,0 рублей за единицу);

-6 двуствольных гладкоствольных огнестрельных оружий (по 4 000,0 рублей за единицу);

-2 охотничьих нарезных оружия (по 6 000,0 рублей за единицу).

В 2018 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 60,9 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 60,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (далее – Подпрограмма 2):

В рамках данной подпрограммы предусмотрено основное мероприятие «Предупреждение нарушений правил дорожного движения».

Запланированный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 31.12.2018 на реализацию основного мероприятия – 19 221,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 19 049,8 тыс. руб., 
в том числе:

1. Детализированное мероприятие «Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами».

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» (далее – КУ НАО «ЦСЗ»).

В соответствии с государственным контрактом на услуги предпочтовой подготовки и отправки корреспонденции, заключенным между КУ НАО «ЦСЗ» и ФГУП «Почта России» (№ 1-ЕП/2018 от 17.01.2018), фактически оказано услуг на сумму 1 002,9 тыс. рублей. С подрядчиком подписано соглашение о расторжении государственного контракта по факту оказанных услуг.

Всего за период с 1 января по 31 декабря 2018 года направлено 
6 286 постановлений по делам о нарушении ПДД.

В 2018 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 1 002,9 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 1 002,9 тыс. рублей.

2. Детализированное мероприятие «Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения».

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ».

В январе 2018 года оплачены работы на сумму 24,4 тыс. рублей, произведенные в период с 25.12.2017 по 31.12.2017 по государственному контракту № 0384200001617000024 от 26.06.2017 на выполнение работ по сервисному обслуживанию стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД).

26.12.2017 между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «РОСТ-Групп» заключен государственный контракт № 0384200001617000075 на выполнение работ 
по сервисному обслуживанию стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД (на 4 действующих стационарных комплекса), срок выполнения обязательств по государственному контракту – декабрь 2018 года. Сумма государственного контракта составила 1 506,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2018 года. Выполнение в отчетном периоде составило 1 407, 7 тыс. рублей. Работы оплачены. В связи с производимой модернизацией стационарных комплексов, работы по содержанию данных комплексов не производились. Работы, произведенные в период с 26 декабря по 31 декабря 2018 года, оплачены в январе 2019 года.

09.01.2018 между КУ НАО «ЦСЗ» и ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» заключен государственный контракт № 496/10 на сумму 
104,2 тыс. рублей на электроснабжения комплексов ПДД, срок исполнения 31.12.2018 года. Выполнение в отчетном периоде составило 43,56 тыс. рублей. Работы оплачены. В связи с производимой модернизацией стационарных комплексов, стоимость услуг по электроснабжению данных комплексов оказались ниже запланированных.

09.04.2018 между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «Рост-Групп» заключен государственный контракт № 0384200001618000012 на сумму 681,8 тыс. рублей 
на поверку 4 действующих комплексов, срок исполнения обязательств 
по государственному контракту – 15.04.2018 года. Работы выполнены и оплачены.

12.10.2018 заключен договор 14/и/2018 на оказание услуг по поверке передвижного комплекса автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения «АРЕНА», находящегося возле здания УМВД России 
по НАО. Стоимость договора составила 20,0 тыс. рублей. Работы выполнены 
и оплачены в полном объеме.

13.11.2018 заключен договор № 17 и № 18 на оказание услуг по диагностике неисправности передвижного комплекса измерений скорости движения транспортных средств «КРИС-П». Стоимость договора составила 20,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В 2018 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 2 367,7 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 2 197,4 тыс. рублей.

3. Детализированное мероприятие «Модернизация автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «АвтоУраган-ВС» до версии «АвтоУраган – ВСМ2».

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ».

В рамках мероприятия заключен государственный контракт
№ 0184200000618000255 от 03.09.2018 г. на выполнение работ по модернизации трех аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Подрядчик приступил к работам, срок исполнения контракта декабрь 
2018 года. Стоимость работ по установке - 5 507,4 тыс. руб. Работы произведены 
и оплачены.

Также в рамках мероприятия заключен государственный контракт № 0384200001618000059 от 05.10.2018 на модернизацию аппаратно-программного комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД, расположенного на мосту через городскую курью. Стоимость государственного контракта составляет 1 845,0 тыс. рублей. Работы произведены и оплачены.

В 2018 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 7 352,4тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 7 352,4 тыс. рублей.

4. Детализированное мероприятие «Поставка и установка программного обеспечения для обработки данных административных материалов по нарушениям правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами».

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ».

В рамках мероприятия заключен государственный контракт 
№ 0384200001618000051 от 03.09.2018 г. на поставку программного обеспечения для обработки данных административных материалов по нарушениям ПДД, зафиксированных посредством комплексов фотовидеофиксации, и предоставление неисключительных прав на его использование. Стоимость государственного контракта 500,0 тыс. руб. Работы приняты и оплачены. Программное обеспечение установлено в УМВД России по НАО.

В отчетном периоде 2018 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 500,0 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 500,0 тыс. рублей, освоено – 500,0 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено.

5. Детализированное мероприятие «Установка и модернизация передвижных аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Арена» (в количестве 6 штук)».

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ».

В рамках мероприятия заключен государственный контракт № 0184200000618000307 от 24.09.2018 года на выполнение работ по установке комплексов автоматической фотофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на улично-дорожной сети города Нарьян-Мара. Подрядчиком работы выполнены в полном объеме, расчет произведен.

В 2018 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 7 998,0 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 7 997,1 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 2 предусмотрено основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении».

Запланированный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 31.12.2018 на реализацию основного мероприятия – 768,1 тыс. рублей, кассовое исполнение – 591,8 тыс. руб., в том числе:

1. Детализированное мероприятие «Приобретение и распространение продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов».

Исполнителем мероприятия является Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» (далее - ГБУ НАО «НРЦРО»).

ГБУ «НРЦРО» с ООО «ПАРКИНГРАД» заключен государственный контракт № 0384200004218000026-0390714-02 от 27.06.2018 на поставку продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов. Приобретено 750 наборов.

В отчетном периоде 2018 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 210,0 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 165,0 тыс. рублей.

Экономия денежных средств возникла в результате проведения торгов.

2. Детализированное мероприятие «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

ГБУ «НРЦРО» с ООО «ПАРКИНГРАД» заключен государственный контракт № 0384200004218000026-0390714-02 от 27.06.2018 на поставку световозвращающих приспособлений (фликеры-наклейки).

Приобретено и распространено среди обучающихся младших классов 
и воспитанников подготовительных групп дошкольных образовательных организаций округа 2 766 штук световозвращающих приспособлений.

В 2018 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 83,4 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 23,0 тыс. рублей.

Экономия денежных средств возникла в результате проведения торгов.

3. Детализированное мероприятие «Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

В рамках реализации мероприятия 28-29 марта 2018 года на базе государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 5» состоялся региональный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «НРЦРО» и ОГИБДД УМВД России по НАО.

Цель конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» – воспитание законопослушных участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращение правонарушений с участием детей.

В конкурсе приняли участие команды 9 образовательных организаций Ненецкого автономного округа. Участникам предстояло пройти этапы: «Экзамен по ПДД», «Экзамен по оказанию первой доврачебной медицинской помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «ОБЖ», и дополнительный этап - творческий конкурс, посвященный 45-летию отрядам юных инспекторов движения. Творческий конкурс заключался в следующем: представление агитационно-пропагандистского мероприятия по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения в транспорте.

Все участники конкурса награждены поощрительными подарками, победители и призеры – дипломами и ценными призами.

Для оказания услуг по организации и проведению регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» ГБУ НАО «НРЦРО» с ИП Поповым А.И. заключен государственный контракт № 0384200004217000016 от 19.02.2018.

В отчетном периоде 2018 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 156,8тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 87,6 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в связи с тем, что в 2018 году 
не приняли участие команды из сельских населенных пунктов Ненецкого автономного округа.

4. Детализированное мероприятие «Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

21-28 мая 2018 года в г. Краснодар на базе ФГБУ ВДЦ «Орлёнок» прошел Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Представителем от Ненецкого автономного округа была команда 
ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер» (победитель регионального этапа).

На Всероссийском конкурсе участвовали 85 команд со всех регионов страны.

Команда Ненецкого автономного округа показала средний результат.

Денежные средства в размере 157 899,80 рублей израсходованы:

- на авиаперелет согласно государственному контракту, заключенному 
с ООО «Авис Трэвел Альянс», № 0384200004218000004-0390714-02 от 23.02.2018 (счет № ОРЛ/4948 от 16.05.2018) на сумму 141 099,80 рублей;

- на оплату проживания согласно контракту, заключенному с ООО «Спринт-Тур», № 0384200004218000005-0390714-01 от 12.02.2018 (счет № 28 от 28.05.2018) на сумму 16 800,00 рублей.

В отчетном периоде 2018 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 159,6 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 157,9 тыс. рублей.

Мероприятие проведено. Экономия денежных средств возникла в результате проведения торгов.

5. Детализированное мероприятие «Участие во Всероссийском чемпионате 
по автомногоборью».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

14-21 апреля 2018 года в г. Ставрополь прошел Всероссийский чемпионат 
по юношескому Автомногоборью.

Представителем от Ненецкого автономного округа была команда 
ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина».

В чемпионате принимали участие 42 команды из 38 регионов Российской Федерации.

Команда Ненецкого автономного округа показала средний результат.

Денежные средства в размере 158 299,80 рублей израсходованы:

- на авиаперелет согласно государственному контракту, заключенному 
с ООО «Авис Трэвел Альянс», № 0384200004218000004-0390714-02 от 23.02.2018 (счет № ОРЛ/3334 от 06.04.2018) на сумму 141 099,80 рублей;

- на оплату проживания согласно контракту, заключенному с ООО «Спринт-Тур», № 0384200004218000005-0390714-01 от 12.02.2018 (счет № 16 от 21.04.2018) на сумму 17 200,00 рублей.

В отчетном периоде 2018 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 158,3 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 158,3 тыс. рублей, освоено – 158,3 тыс. рублей.

Мероприятие проведено.

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ненецкого автономного округа

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» за 2018 год

Сведения

о степени выполнения отдельных и основных мероприятий

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму,

экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»

в 2018 году

| N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограмм, основного мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0) | Оценка степени достижения ЦП, для достижения значений которого реализуется мероприятие, (при наличии нескольких ЦП рассчитывается как среднее арифметическое значение) | Степень выполнения мероприятия <3>, (СВм) (0,5 x гр. 7 + 0,5 x гр. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Отдельное мероприятие программы "Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | _ | 1 |
| 2 | Подпрограмма 1 "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности профилактики правонарушений" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 0,3 | 0,7 |
| 3. | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014 - 2020 годах" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие "Предупреждение нарушений правил дорожного движения" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 0,75 | 0,9 |
| 3.2 | Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 | 0,75 | 0,9 |

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ненецкого автономного округа

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» за 2018 год

Сведения

о внесенных изменениях в государственную программу

Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции

в Ненецком автономном округе»

в 2018 году

| № п/п | Наименование и реквизиты нормативного правового акта | Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 02.04.2018 № 70-п | Приведение государственной программы в соответствие с: - Законом НАО от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; - Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации НАО от 23.07.2014 № 267-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации НАО от 12.05.2017 № 152-п). |
| 2. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 06.07.2018 № 166-п | Приведение объемов финансирования государственной программы в соответствие с: - законом НАО от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными законом НАО от 23.04.2018 № 394-оз), в части увеличения финансирования в 2018 году; - Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации НАО от 23.07.2014 № 267-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации НАО от 02.04.2018 № 69-п), в части редакционных правок. |
| 3. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 10.10.2018 № 247-п | Приведение объемов финансирования государственной программы в соответствие с: - законом НАО от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными законом НАО от 12.07.2018 № 414-оз), в части увеличения финансирования в 2018 году. |

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ненецкого автономного округа

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» за 2018 год

Сведения

о достижении целевых показателей

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности,

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»

в 2018 году

| Наименование целевого показателя (ЦП) | Ед. изм. | Значение ЦП | Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), % | Оценка степени достижения ЦП (если цп > 90%, то указывается 1, если цп < 90%, то указывается 0) | Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового | Источник получения фактического значения ЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» |
| 1. Общее число преступлений, поставленных на учет | Ед. | 779 | 800 | 857 | 93,3 | 1 |  | Данные УМВД России по НАО |
| 2. Количество зарегистрированных рецидивных преступлений | Ед. | 71 | 40 | 81 | 49,4 | 0 |  | Данные УМВД России по НАО |
| 3. Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Ед. | 27 | 37 | 51 | 72,5 | 0 |  | Данные УМВД России по НАО |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» |
| 1. Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 1 |  | Данные УМВД России по НАО |
| 2. Количество дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 40 | 35 | 33 | 106 | 1 |  | Данные УМВД России по НАО |
| 3. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | Ед. | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 100 | 1 |  | Данные Федеральной службы государственной статистики |
| 4. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | Ед. | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 88,9 | 0 |  | Данные Федеральной службы государственной статистики, УМВД России по НАО |

Приложение 4

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ненецкого автономного округа

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» за 2018 год

Сведения

о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета

и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции

в Ненецком автономном округе» в 2018 году

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.) | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года) | Кассовое исполнение |  |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | за счет средств окружного бюджета (гр.12/гр. 7) | за счет всех источников финансирования (гр.11/гр.6) |
|  |  | ГП | Ц/ПГП | ОМ |  | ОБ | МБ | ИИ |  | ОБ | МБ | ИИ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в т. ч. ФБ |  |  |  | всего | в т. ч. ФБ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего по государственной программе Ненецкого автономного округа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе" | 02 | 00 | 0 | 26432,3 | 26432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26039,1 | 26039,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 98,5 |
| 1.1 | Ответственный исполнитель: Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа |  |  |  | 2016,0 | 2016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015,9 | 2015,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Участник: ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» |  |  |  | 60,9 | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,8 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 99,8 |
| 1.3 | Участник: ДС и ЖКХ НАО; КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» |  |  |  | 19 221,0 | 19 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 049,8 | 19 049,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 99,1 |
| 1.4 | Участник: КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» |  |  |  | 4366,3 | 4 366,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 320,8 | 4 320,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 |
| 1.5 | Участник: ДОК и С НАО |  |  |  | 768,1 | 768,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,8 | 591,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 77,0 |
| 2 | Отдельное мероприятие программы "Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений" | 02 | Ц | 00 | 2016,0 | 2016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015,9 | 2015,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Подпрограмма 1 "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы" | 02 | 1 | 00 | 4427,2 | 4427,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4381,6 | 4381,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности профилактики правонарушений" | 02 | 1 | 01 | 4427,2 | 4427,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4381,6 | 4381,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 |
| 3.1.2 | Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |  |  |  | 60,9 | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,8 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 99,8 |
| 4 | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014 - 2020 годах" | 02 | 2 | 00 | 19989,1 | 19989,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19641,6 | 19641,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,3 | 98,3 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Предупреждение нарушений правил дорожного движения" | 02 | 2 | 01 | 19221,0 | 19221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19049,8 | 19049,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 99,1 |
| 4.1.1 | Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами |  |  |  | 1002,9 | 1002,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1002,9 | 1002,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.1.2 | Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |  |  |  | 2367,7 | 2367,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2197,4 | 2197,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 93,0 |
| 4.1.3 | Модернизация автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «АвтоУраган-ВС» до версии «АвтоУраган – ВСМ2» |  |  |  | 7352,4 | 7352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7352,4 | 7352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.1.4 | Поставка и установка программного обеспечения для обработки данных административных материалов по нарушениям правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.1.5 | Установка и модернизация передвижных аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Арена» (в количестве 6 штук) |  |  |  | 7998,0 | 7998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7997,1 | 7997,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2 | Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" | 02 | 2 | 02 | 768,1 | 768,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,8 | 591,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 77,0 |
| 4.2.1 | Приобретение и распространение продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов |  |  |  | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,6 | 78,6 |
| 4.2.2 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций |  |  |  | 83,4 | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 |
| 4.2.3 | Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо" |  |  |  | 156,8 | 156,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,6 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 55,9 |
| 4.2.4 | Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо |  |  |  | 159,6 | 159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,9 | 157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 |
| 4.2.5 | Участие во Всероссийском чемпионате по автомногоборью |  |  |  | 158,3 | 158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,3 | 158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |

Заключение.

I. О результатах оценка эффективности реализации государственной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации НАО от 03.10.2013 № 359-п, проведена оценка реализации государственной программы НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» в 2018 году.

Результаты оценки:

1. Значения 5 из 7 целевых показателей подпрограмм государственной программы входят в интервал значений свыше 75 %, что составляет 71,4 % 
от общего количества целевых показателей.

По данным Управления МВД России по НАО причинами, повлиявшими на сложившуюся ситуацию, послужили:

1) увеличение в 2018 году числа поставленных на централизованный учет деяний превентивной направленности, связанных с уклонением от административного надзора или неоднократного несоблюдения установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений (5 – 8), побоев (0 – 1), истязаний (0 – 1), вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (0 – 2), хулиганств (0 – 1), преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (4 – 10), незаконной добычи водных биологических ресурсов (0 – 2);

2) постановка на учет многоэпизодных дел, возбужденных по фактам серийных мошенничеств.

2. Уровень финансирования государственной программы составил 98,5 %.

3. Общее количество мероприятий государственной программы, запланированных на 2018 год – 4, из них 1 мероприятие (25 %) – выполнено 
в полном объеме.

Государственная программа в 2018 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности.

На основании изложенного, Аппаратом Администрации НАО проведен анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, 
во взаимодействии с Управлением МВД России по НАО выработаны предложения по повышению эффективности реализации реализацией государственной программы.

II. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

1. Реализация государственной программы в 2018 году осуществлялась
в соответствии с Планом реализации мероприятий государственной программы НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» на 2018 год, утвержденным распоряжением Аппарата Администрации НАО от 28.12.2017 № 827-ра.

2. По итогам проведенной оценки причин и результатов степени достижения целей, уровня финансирования реализации мероприятий государственной программы и степени достижения ожидаемых непосредственных результатов, определены факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:

а) Не достигнуто значение показателя «Количество зарегистрированных рецидивных преступлений»: запланировано – 40 ед., фактически зарегистрировано – 81 ед. (отклонение показателя: +41 ед.).

б) Не достигнуто значение показателя «Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними»: запланировано – 37 ед., фактически зарегистрировано – 51 ед. (отклонение показателя: +14 ед.).

По данным Управления МВД России по НАО на увеличение уровня преступности повлияли (в том числе): повышение эффективности оперативно-служебной деятельности Управления МВД России по НАО, а также постановка 
на учет многоэпизодных дел, возбужденных по фактам серийных мошенничеств.

в) Не достигнуто значение показателя «Транспортный риск»: запланировано – 1,6, фактически зарегистрировано – 1,8 (отклонение показателя: +0,2).

Причиной отклонения показателя транспортного риска от планового 
в 2018 году обуславливается тем, что при первичном расчете показателей 
на 2012-2020 годы предполагалось, что количество зарегистрированных транспортных средств в 2018 году составит 18 299 автомобилей, однако, за отчетный период количество зарегистрированных транспортных средств составляет 16 650 единиц.

Таким образом, в целях достижения поставленных целей и задач подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» государственной программы НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

Аппарату Администрации НАО, в соответствии с пунктами 53, 76 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ НАО, утвержденного постановлением Администрации НАО от 23.07.2014 № 267-п 
(далее – Порядок)):

1) во взаимодействии с Управлением МВД России по НАО проанализировать целевые показатели госпрограммы на предмет их соответствия тенденциям развития оперативной обстановки в округе;

2) принять решение о внесении изменений в государственную программу 
в части касающейся актуализации ее целевых показателей (в части формулировки 
и значений) в порядке, установленном Порядком;

3) внести необходимые изменения в методику расчета значений целевых показателей государственной программы.

В связи с вышеизложенным, на сегодняшний день, в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей государственной программы и решение поставленных задач, Аппаратом Администрации НАО во взаимодействии с Управлением МВД России по НАО 
и исполнительными органами государственной власти НАО (участниками государственной программы) проводится работа по совершенствованию системы ее показателей.

_________________