УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель губернатора

Ненецкого автономного округа – руководитель Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа

______________ М.В. Васильев

«27» февраля 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»

за 2016 год

| Ответственный исполнитель: | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАН:

| Соисполнитель 1: | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа |
| --- | --- |
|  | ______________ | Иванкин И.И. |
|  | (подпись руководителя) | (расшифровка подписи) |
| Соисполнитель 2: | Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа |
|  | ______________ | Зайцев О.Ю. |
|  | (подпись руководителя) | (расшифровка подписи) |
| Соисполнитель 3: | Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа |
|  | ______________ | Ильин В.Н. |
|  | (подпись руководителя) | (расшифровка подписи) |
| Соисполнитель 4: | Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа |
|  | ______________ | Боенко С.Е. |
|  | (подпись руководителя) | (расшифровка подписи) |

Дата составления отчета: «10» февраля 2017 г.

Исполнитель: специалист – эксперт отдела по обеспечению работы комиссий 
в сфере безопасности и законности Артеева Наталья Николаевна, 2-15-37, narteeva@ogvnao.ru.

## Результаты

## реализации государственной программы

## Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции

## в Ненецком автономном округе»,

## достигнутые за отчетный год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 30 октября 2013 года № 378-п утверждена государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» (далее – государственная программа), куда входят:

отдельное мероприятие - «Предоставление субвенций федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях»,

отдельное мероприятие - «Предоставление субвенций местным бюджетам 
из окружного бюджета для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений»,

подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 - 2020 годы»,

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014 - 2020 годах»,

подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Ненецком автономном округе на 2014 - 2020 годы»,

подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2014 - 2015 годы».

Целями государственной программы являются:

# 1) укрепление общественного порядка, реализация системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан в Ненецком автономном округе;

# 2) сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

# 3) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;

# 4) создание условий для противодействия терроризму, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры и здравоохранения, усиление материально-технической базы, используемой для предотвращения террористических угроз;

5) противодействие коррупции в органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа и государственных учреждениях Ненецкого автономного округа.

Условиями достижения целей государственной программы является решение следующих задач:

# 1) снижение уровня преступности на территории Ненецкого автономного округа;

# 2) повышение уровня оперативного реагирования на заявления и сообщения граждан о правонарушениях;

# 3) организация мероприятий, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях посредством совершенствования системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

# 4) организация мероприятий, направленных на повышение правосознания 
и ответственности участников дорожного движения и сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

# 5) повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры и здравоохранения;

6) увеличение материально-технической базы, используемой 
для предотвращения террористических угроз;

# 7) организация профилактической и информационно-пропагандистской работы в целях предотвращения межнациональных конфликтов и проявлений экстремизма;

# 8) формирование антикоррупционного общественного сознания 
и нетерпимости к проявлениям коррупции;

9) внедрение в практику деятельности исполнительных органов, органов местного самоуправления профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию;

10) обеспечение деятельности коллегиальных органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

Постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа 
от 05.03.2014 № 77-п, от 06.03.2014 № 92-п, от 28.04.2014 № 137-п, от 18.06.2014 
№ 211-п, от 08.10.2014 № 376-п, от 22.10.2014 № 394-п, от 05.03.2015 № 38-п, 
от 10.11.2015 № 356-п, от 22.12.2015 № 436-п, от 10.02.2016 № 34-п, от 29.06.2016 № 211-п, от 08.09.2016 № 286-п, от 05.10.2016 № 320-п, от 28.12.2016 № 413-п, 
15.02.2017 № 43-п в государственную программу внесены изменения.

Согласно постановлению Администрации Ненецкого автономного округа 
от 30 октября 2013 года № 378-п (в ред. от 15.02.2017 № 43-п) финансирование 
в 2016 году запланировано в размере 5 463,0 тыс. рублей. Исполнено 
по государственной программе – 5 224,1 тыс. рублей, или 95,6 % от плановых назначений. Освоено – 5 179,3 тыс. рублей, или 99,1 % от исполнения.

Отдельное мероприятие – Предоставление субвенций местным бюджетам 
из окружного бюджета для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО.

В соответствии со ст. 8 закона Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-оз (ред. от 30.10.2012, с изм. от 19.12.2014) «Об административных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа 
в сфере административных правонарушений» (далее – Закон) органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по:

1) созданию и организации деятельности административных комиссий, включая принятие решения о создании, утверждении состава административной комиссии и положения о ней, а также принятие решения о прекращении деятельности административной комиссии;

2) рассмотрению дел об административных правонарушениях, подведомственных административным комиссиям.

В соответствии со ст. 12 Закона:

1. Финансовое обеспечение передаваемых в соответствии с настоящим законом государственных полномочий осуществляется за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из окружного бюджета.

2. Расчет общего объема субвенций на осуществление государственных полномочий и распределение субвенций между муниципальными образованиями осуществляются на основании методики согласно Приложению к Закону.

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законом об окружном бюджете на очередной финансовый год.

В 2016 году субвенции местным бюджетам выделены 
в следующих объемах:

|  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование получателя средств из окружного бюджета (муниципальное образование) | Сумма, выделенная за 2016 год, руб. |
| 1 | МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 1 232 144,71 |
| 2 | МО «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа | 30 600,00 |
| 3 | МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 30 600,00 |
| 4 | МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | 30 600,00 |
| 5 | МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 6 | МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 7 | МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 8 | МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 9 | МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 30 600,00 |
| 10 | МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 11 | МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 12 | МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 30 600,00 |
| 13 | МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 30 600,00 |
| 14 | МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | 30 600,00 |
| 15 | МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 16 | МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 17 | МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 18 | МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 19 | МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 20 | МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
|  | ИТОГО | 2 099 144,71 |

В течение 2016 года органами местного самоуправления, согласно представленным отчетам, в рамках исполнения соответствующих государственных полномочий:

- проведено 24 заседания административных комиссий;

- рассмотрено протоколов об административных правонарушениях – 143;

- назначено административных штрафов всего на сумму 439 500,0 рублей;

- всего поступило платежей (штрафов) в бюджет на сумму 291 010,0 рублей.

В 2016 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 2 177,9 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 2 099,1 тыс. рублей, освоено – 2 054,3 тыс. рублей.

Сумма остатка неиспользованных средств субвенции, профинансированных на конец отчетного года, но не принятых к фактическим расходам, составила 44 815,0 рублей, из них:

-аванс, выданный на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно муниципальному служащему административной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 41 615,0 рублей;

-сумма на приобретение знаков почтовой оплаты (марки) -3 200,0 рублей.

Экономия произошла в результате недоиспользования запланированного фонда оплаты труда (далее – ФОТ), страховых взносов на ФОТ, компенсации проезда к месту отдыха и обратно в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по причине использования муниципальным служащим, занимающим должность секретаря административной комиссии, в 2016 году дней отпуска 
за свой счет, а также в соответствии с принятием Решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.09.2016 № 270-р «Об особенностях исчисления денежного содержания муниципальных служащих муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1):

П. 1.1. Установка комплекса «Безопасный город».

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО.

Управлением информатизации и связи Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа (далее – Заказчик) с ЗАО «Ланит» г. Москва (далее – Подрядчик) заключен государственный контракт № 0184200000613000288-0395965-03 от 31.12.2013 на установку комплекса «Безопасный город» в г. Нарьян-Маре и п. Искателей на сумму 130 500,0 тыс. рублей. В рамках государственной программы в 2015 году произведена оплата выполненных работ на сумму 48 483,7 тыс. рублей.

В рамках государственного контракта выполнены следующие работы:

1) произведен монтаж и подключены 65 камер видеонаблюдения;

2) произведен монтаж и подключены 28 точек терминалов экстренной связи «гражданин-полиция»;

3) произведен монтаж и подключены 6 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, а также оборудовано рабочее место в помещении отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Ненецкому автономному округу для работы с подсистемой фотовидеофиксации нарушений ПДД;

4) в здании Государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа «Ненецкая компания электросвязи» оборудован центр сбора, обработки и хранения данных;

5) в здании центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу произведена установка, монтаж 
и настройка видеостены и оборудования централизованного управления видеостеной;

6) в здании УМВД России по Ненецкому автономному округу оборудован центр мониторинга (ситуационный центр), включающий в себя рабочие места операторов, а также средства коллективного отображения видеоинформации (видеостена);

7) завершены работы по прокладке линейных сооружений и монтажу коммуникационного оборудования.

Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа неоднократно направлялись претензии в адрес Подрядчика о необходимости устранения замечаний и нарушений сроков выполнения работ по контракту.

В первом полугодии 2016 года Подрядчиком устранялись замечания, выявленные по результатам работы Комиссии по приемке работ, и не позволяющие осуществить приемку и оплату работ. Замечания устранены частично.

Решениями Арбитражного суда Архангельской области и Арбитражного аппеляционного суда Вологодской области Подрядчику в иске о взыскании оплаты по выполненным работам было отказано полностью.

По результатам совместных совещаний Заказчика и Подрядчика, а также Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа, Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа, контрольно-ревизионного управления Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» выработаны решения, направленные на устранение замечаний и организацию приемки работ.

Законом Ненецкого автономного округа от 08.11.2016 № 264-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год» исключены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия «Установка комплекса «Безопасный город», в связи с невыполнением Подрядчиком работ в полном объеме.

Приемка работ по государственному контракту запланирована в 2017 году.

П. 1.2. Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

Исполнителем мероприятия является Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты населения» (далее – ГБУ НАО «ОСЗН»).

В течение 2016 года в ГБУ НАО «ОСЗН» от граждан, проживающих 
на территории Ненецкого автономного округа, поступило11 заявлений о выплате вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, заявления рассмотрены. Произведены выплаты по 10 заявлениям на общую сумму 43 510,30 рублей, в том числе по пособию 42 420,0 рублей, услуги кредитных организаций 390,30 рублей и услуги связи 700,0 рублей. Сдано 
11 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия и 84 штуки патронов 
к гражданскому оружию, в том числе:

10 заявлений – сдали по 1 единице огнестрельного оружия;

1 заявление – 1 огнестрельное оружие и 84 штуки патронов.

Кредиторская задолженность 6 000,0 рублей – возврат заявок на кассовый расход. Выплата приостановлена.

В 2016 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 43,6 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 43,5 тыс. рублей, освоено – 43,5 тыс. рублей.

П. 1.7. Проведение курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители».

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

Мероприятие проводится в целях обеспечения законодательства (ст.127, 146 СК РФ, ст. 271 ГПК РФ) об организации обязательной подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (№ 351-ФЗ от 30.11.2011).

Программа и порядок проведения указанных курсов утверждены приказом Управления образования и молодежной политики НАО от 14.06.2012 № 312 
«Об утверждении программы и порядка курсов по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах».

В 2016 году курсы проведены:

- с 29 февраля по 06 марта в объеме 72 часов, количество участников – 
6 человек, из них 1 – житель д. Снопа Ненецкого автономного округа;

- с 30 мая по 05 июня в объеме 72 часов, количество участников – 
13 человек;

- c 24 октября по 30 октября в объеме 72 часов, количество участников – 
15 человек.

В ходе курсов рассмотрены вопросы:

-нормативные правовые основы передачи детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в семью;

-формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: приемная семья, усыновление;

-особенности развития ребенка, оставшегося без попечения родителей;

-особенности полового воспитания приемного ребенка.

Ответственный организатор – социальный педагог структурного подразделения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» ГБУ НАО «НРЦРО» Вокуева Галина Владимировна.

В целях реализации мероприятия произведены оплаты:

1) по договору возмездного оказания услуг в размере 103 464,00 рублей;

2) авиаперелета гражданам, изъявившим желание прохождения курсов, 
из д. Снопа, д. Индига в г. Нарьян-Мар и обратно, согласно договору 
с АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» № 104/АП/16 от 20.02.2016 (счет – фактура № 944 от 25.02.2016, счет – фактура № 1112 от 10.03.2016, счет – фактура № 7654 от 27.10.2016) и договору № 844/АП/16 от 31.10.2016 (счет – фактура № 7777 от 31.10.2016) на общую сумму 31 260,00 рублей.

В 2016 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования 162,8 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 162,8 тыс. рублей, освоено – 162,8 тыс. рублей.

В течение 2016 года выполнялись мероприятия Подпрограммы 1, 
не требующие финансирования:

П. 1.3. Информационное сопровождение хода реализации подпрограммы 1.

Исполнителем мероприятия являются Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа (далее – ДРП НАО).

За отчетный период 2016 года в средствах массовой информации округа размещено 20 материалов о реализации мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» на темы:

- о выплате денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – 12 материалов;

- о психологической помощи молодым людям, вернувшимся из исправительных учреждений, условно осужденным и членам их семей – 
2 материала.

- о проведении курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов 
в опекуны, приемные родители, усыновители» – 6 материалов.

-об организации межведомственного семинара по обмену опытом со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска, проведенного ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» 15.12.2016, информация за отчетный период не размещалась, в связи с тем, что 
о проведении мероприятия Департамент региональной политики НАО и средства массовой информации не уведомлялись.

В целом по направлению профилактики правонарушений в средствах массовой информации округа размещено 127 материалов (телеканал «Север» 
и радиоэфир ГБУ НАО «НТРК» – 44 материала; ОПГ НАО «Няръяна вындер» – 
83 материала).

П. 1.4. Организация межведомственного семинара по обмену опытом 
со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

Проведение межведомственного семинара по обмену опытом 
со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска организовано в декабре 2016 года в рамках текущего финансирования 
ГБУ «НРЦРО». В мероприятии приняли участие специалисты социально-психологических служб (педагоги-психологи, социальные педагоги) и заместители директоров по воспитательной работе образовательных организаций Ненецкого автономного округа. Всего 57 человек.

Тема семинара: «Взаимодействие субъектов профилактики по вопросам сопровождения и реабилитации семей и подростков социального риска».

По итогам мероприятия участниками семинара были внесены конструктивные предложения по повышению эффективности деятельности и улучшению межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики по работе с семьями и подростками социального риска Ненецкого автономного округа.

П. 1.5. «Психологическая помощь молодым людям, вернувшимся 
из исправительных учреждений, условно осужденным и членам их семей».

Исполнителем мероприятия является государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания» (далее – ГБУ СОН НАО «КЦСО»).

Отделением срочного социального обслуживания ГБУ СОН НАО «КЦСО» организована совместная работа с Филиалом в Ненецком автономном округе ФКУ уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области.

Основная задача психологической помощи – активировать способности осужденного, сформировать у него знания, умения и навыки готовности жить и действовать в соответствии с правовыми нормами, а также разбудить внутренние силы, направить на саморазвитие, обучить вернувшихся молодых людей приемам 
и технике самовоспитания.

За отчетный период психологом оказана помощь 20 гражданам данной категории, из них 5-м несовершеннолетним (в виде проведения беседы, индивидуальной диагностики и консультирования).

Таким образом, на реализацию подпрограммы 1 государственной программы в 2016 году запланировано финансирование в размере 206,4 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе – 206,3 тыс. рублей, освоено – 
206,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (далее – Подпрограмма 2):

П. 2.1. Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами.

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» (далее – 
КУ НАО «НИАЦ»).

Заключен договор от 25.12.2015 на оказание услуг по предпочтовой подготовке и отправке корреспонденции с федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» (далее – ФГУП «Почта России») срок окончания 03.03.2016.

Заключен договор от 04.03.2016 на оказание услуг по предпочтовой подготовке и отправке корреспонденции ФГУП «Почта России».

В связи с изъятием Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу оборудования, необходимого для обработки выявленных специальными средствами автоматической фиксации постановлений об административных правонарушениях, постановления об административных правонарушениях 
в I квартале 2016 года в ФГУП «Почта России» не направлялись.

Бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятия 
в I квартале 2016 года, перенесены на IV квартал 2016 года уведомлением № 4/09 от 15.03.2016.

За отчетный период предоставлено для отправки в ФГУП «Почта России» 
2 891 постановление, стоимость отправки которых составила сумму в размере 367 033,31 рублей.

В 2016 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 371,9 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 367,0 тыс. рублей, освоено – 367,0 тыс. рублей.

Оплата производилась согласно выставленных счетов на отправку почтовых отправлений по нарушениям ПДД.

П. 2.2. Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «НИАЦ».

КУ НАО «НИАЦ» с государственным унитарным предприятием Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» заключен договор 
по энергоснабжению от 01.01.2016 № 502/1. Затраты на электроэнергию 
за 2016 год составили 37 723,23 рублей.

За 2016 год осуществлялись услуги по техническому обслуживанию видеокамер согласно заключенному с ООО «РОСТ-Групп» государственному контракту на обслуживание и техническую поддержку систем видеонаблюдения 
№ 0384200002616000007 от 30.02.2016 на общую сумму 1 802 000,00 рублей.

Поверка камер фотовидеофиксации была проведена в мае 2016 года 
(по истечении одного года после проведения предыдущей поверки). Услуги по поверке видеокамер осуществлялись согласно заключенному с ООО «Корда Групп» государственному контракту на поверку систем видеонаблюдения 
№ 0384200002616000014 от 14.03.2013. Сумма контракта – 591 200,0 рублей.

В 2016 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 1 857,4 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 1 839,7 тыс. рублей, освоено – 1 839,7 тыс. рублей.

Экономия денежных средств возникла в результате того, что расходы 
по электроэнергии фактически составили меньшую стоимость.

П. 2.3. Приобретение и распространение продукции по пропаганде 
и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

ГБУ «НРЦРО» с ООО «Зарница – М» заключен государственный контракт № 0384200004216000014-0390714-02 от 28.03.2016 (счет-фактура № 3-00-000610 от 07.04.2016) на поставку наборов для первоклассников на сумму 208 950,0 рублей.

Распространение наборов для первоклассников среди школ округа проведено в III квартале 2016 года.

В 2016 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 210,0 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 209,0 тыс. рублей, освоено – 209,0 тыс. рублей.

Экономия денежных средств возникла в результате проведения торгов.

П. 2.4. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

Законом Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 218-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год» бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия предусмотрены в размере 72,8 тыс. рублей.

ГБУ НАО «НРЦРО» заключен договор № 14/59 от 08.12.2016 с ООО «Центр пропаганды безопасности детей» на приобретение световозвращающих приспособлений.

В 4 квартале 2016 года закуплены и выданы представителям образовательных организаций 1277 шт. фликеров для обучающихся начальной школы.

В 2016 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 72,8 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 72,7 тыс. рублей, освоено – 72,7 тыс. рублей.

П. 2.8. Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Проведение конкурса планировалось в марте 2016 года. В связи 
с отсутствием заявок на участие в аукционе (в электронной форме), аукцион признан несостоявшимся (согласно ч.16 ст.66 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» перенесено на II квартал 2016 года.

В рамках реализации мероприятия 15-16 апреля 2016 года на базе государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 5» (далее – ГБОУ НАО «Средняя школа № 5») состоялся региональный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «НРЦРО» и ОГИБДД УМВД России по НАО.

Цель конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» – воспитание законопослушных участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращение правонарушений с участием детей.

В конкурсе приняли участие команды 11 образовательных организаций Ненецкого автономного округа. Участникам предстояло пройти этапы: «Экзамен по ПДД», «Экзамен по оказанию первой доврачебной медицинской помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «ОБЖ», и дополнительный этап - творческий конкурс «ГИБДД -80!». Творческий конкурс заключался в следующем: представление агитационно-пропагандистского мероприятия по формированию 
у обучающихся навыков безопасного поведения в транспорте.

Все участники конкурса награждены поощрительными подарками, победители и призеры – дипломами и ценными призами.

Для оказания услуг по организации и проведению регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» ГБУ НАО «НРЦРО» с ИП Поповым А.И. заключен государственный контракт № 0384200004216000018-0390714-01 от 29.03.2016, 
счет – фактура № 310 от 25.04.2016 на сумму 171 400,0 рублей.

В первом полугодии 2016 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 204,9 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 204,9 тыс. рублей, освоено – 171,4 тыс. рублей.

Экономия в размере 33 500,0 рублей образовалась в результате проведения торгов. ГБУ НАО «НРЦРО» было принято решение о переносе оставшейся суммы на реализацию мероприятия 2.9. «Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо». Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.09.2016 № 286-п утверждены изменения в Программу в части, касающейся указанного переноса.

Внесение изменений в Программу не потребовало внесения изменений 
в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год» 
от 25.12.2015 № 171-оз.

В 2016 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 171,4 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 171,4 тыс. рублей, освоено – 171,4 тыс. рублей.

П. 2.9. Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо».

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

В целях реализации мероприятия команда-победитель регионального этапа конкурса приняла участие во Всероссийском этапе соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в период с 01 по 08 июня 2016 года на базе Всероссийского центра «Океан».

Денежные средства в размере 258 874,66 рублей израсходованы:

- на авиаперелет согласно государственному контракту, заключенному 
с ООО «КАВС», № 0384200004216000003-0390714-02 от 11.03.2016 (счет 
№ КА00-002024 от 05.05.2016) на сумму 172 095,0 рублей;

- на оплату проживания согласно контракту, заключенному с ООО «Спринт-ТУР», № 0384200004216000001-0390714-01 от 14.03.2016 (счета № 49 от 31.05.2016, № 48 от 10.06.2016, № 354 от 09.06.2016) на сумму 44 450,0 рублей;

- страхование участников конкурса согласно государственному контракту, заключенному с ООО СК РГС-Жизнь согласно договору № 5005873689 от 18.05.2016 (счет № 500-5873689 от 18.05.2016) на сумму 1 664,0 рубля;

- оплату договоров возмездного оказания услуг, страховые взносы на сумму 40 665,66 рублей.

В отчетном периоде 2016 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 259,3 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 258,9 тыс. рублей, освоено – 258,9 тыс. рублей.

Экономия денежных средств возникла в результате смены тарифов на авиа билеты.

В течение 2016 года выполнялись мероприятия Подпрограммы 2, 
не требующие финансирования:

П. 2.6. Организация и проведение фестиваля детского творчества «Дорога без опасности» среди обучающихся школ округа.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Проведение фестиваля детского творчества «Дорога без опасности» организовано в июне 2016 года среди школ округа совместно с отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России 
по НАО (далее – ОГИБДД УМВД России по НАО).

Фестиваль проходил в рамках летнего отдыха детей на территориях школьных лагерей. В рамках проведения мероприятия организованы выставки рисунков, викторины, инструктажи по безопасности дорожного движения. 
В фестивале приняли участие все летние оздоровительные лагеря округа (общее количество участников – 650 человек).

П. 2.10. Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

Семинар проведен ГБУ НАО «НРЦРО» совместно с ОГИБДД УМВД России по НАО 22 апреля 2016 года на базе ГБОУ НАО «Средняя школа № 5», приняло участие 35 педагогических работников.

В ходе общего заседания семинара заслушан доклад Каневой Л.Б., начальника отдела ГБУ НАО «НРЦРО» по реализации мероприятий в рамках государственной программы.

Канева Л.Б. познакомила педагогических работников с методическими рекомендациями по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) в образовательных организациях, 
а также по планированию работ по профилактике ДДТТ в образовательных организациях.

В рамках семинара рассмотрены основные направления работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях, организован просмотр социальных видеороликов.

П. 2.11. Проведение конкурса среди педагогических работников образовательных организаций (школ, дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей) на лучшую разработку занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Конкурс проведен в феврале 2016 года. В конкурсе приняло участие 
120 педагогических работников в номинациях: «Лучшая методическая разработка развлечения для детей дошкольных образовательных учреждений», «Лучшая разработка классного часа для школ», «Лучшая разработка внеклассного мероприятия для школ». В каждой номинации конкурса определены победители.

П. 2.12. Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу 
по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах».

Исполнителем мероприятия является ДРП НАО.

В целях реализации мероприятия за 2016 год проводилась работа по созданию и размещению в региональных СМИ материалов на тему безопасности дорожного движения:

- На телеканале «Север» - 25 сюжетов (в том числе о возможности существенного ужесточения наказания за повторную езду без прав, о снижении аварийности на дорогах Ненецкого автономного округа, об участии 
в Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», о работе окружной комиссии по безопасности дорожного движения, о создании детских автогородков в детских садах и школах региона и др.).

- В ОПГ «Няръяна вындер» и еженедельной газете Собрания депутатов Ненецкого автономного округа «Выбор НАО» по теме безопасности дорожного движения размещен 31 материал. Тематика – о планах по строительству и ремонту дорог, об акциях и профилактических мероприятиях госавтоинспекции, 
об опасности управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 
и юридических последствиях, о сезонных опасностях на дорогах (гололед, весенняя распутица), о безопасности поведения велосипедистов, о необходимости установки знаков дорожного движения на отдельных участках, об опасности превышения скорости движения и др.

Ожидаемый результат реализации мероприятия в 2016 году – 50 материалов, размещенных в СМИ. Достигнутый результат реализации мероприятия в 2016 году – 56 материалов.

П. 2.13. Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ненецком автономном округе.

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение НАО «Поисково-спасательная служба» (далее – КУ НАО «ПСС»).

В целях реализации мероприятия в течение 2016 года 
КУ НАО «ПСС» осуществлялся комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП), в том числе организовано:

1) взаимодействие в рамках соглашения ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» 
с ГУ МЧС РФ по НАО, ГИБДД РФ по НАО о немедленном оповещении всех оперативных служб о ДТП;

2) ежесуточное проведение мероприятий по отработке взаимодействия служб различных ведомств для повышения эффективности проведения АСР при ДТП (для сокращения сроков реагирования и оказания помощи пострадавшим);

3) проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших из салона транспортных средств при ДТП на территории округа, при использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) (в соответствии 
с планом-графиком на 2016 год – в течение 2016 года проведено 58 учебно-тренировочных мероприятия);

4) демонстрирование видеороликов, предоставленных УМВД РФ по НАО, по тематике предотвращения действий, способствующих возникновению ДТП 
и профилактике безопасности дорожного движения на территории округа, на уличном информационном мониторе (ПУОНе), расположенном на площади 
им. Ленина, г. Нарьян-Мар.

При поступивших в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (с визуально видимыми значительными повреждениями кузова транспортного средства), для оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, в отчетном периоде 
2016 года спасатели КУ НАО «ПСС» привлекались шесть раз:

| Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО «ПСС» при выезде на ДТП в 2016 году | Количество |
| --- | --- |
| Количество выходов на АСР (по сообщению о ДТП) | 6 |
| Участвовало л/состава КУ НАО «ПСС» (человек): | 15 |
| Использована техника КУ НАО «ПСС» всего: | 8 |
| - автомашин | 5 |
| - снегоходов | 3 |
| Повреждённых транспортных средств в ДТП: | 7 |
| Участников ДТП всего (человек): | 15 |
| Из них пострадавших (человек): | 9 |
| - оказана помощь (человек) | 5 |
| - погибло (человек) | 3 |

## Деблокация пострадавших из транспортных средств при использовании ГАСИ проводилась один раз.

## За 2016 год (при задействовании и участии сил и средств КУ НАО «ПСС») на территории г. Нарьян-Мара было зарегистрировано 3 случая ДТП 
со смертельным исходом.

П. 2.15. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения 
для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях.

Исполнителем мероприятия является ДРП НАО.

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде на телеканале «Север» (ГБУ НАО «НТРК») транслировалась программа «112»: еженедельно освещались происшествия на дорогах Ненецкого автономного округа, а также темы, посвященные безопасности на городских дорогах и ситуации на зимнике «Нарьян-Мар – Усинск». Также в эфире телеканала «Север» транслировались программы «Полярное мнение» (тема - «Пьянство за рулем»), «Обзор ЧП», «Дорожная хроника».

В 2016 году:

-в эфире телеканалов «Север», «Россия 2» 5-7 раз в неделю транслировались социальные видеоролики, направленные на безопасность дорожного движения:

«Сбавь скорость» и «Зимняя резина», «ГАИ скорость» и «Стань заметнее».

-на радио «Нарьян-Мар FM» и «Север FM» выходили радиопрограммы «Дороги или зимник», «Дорожная хроника», «Моя машина», «ГАИ предупреждает».

-на радио «Нарьян-Мар FM» выходили аудиоролики, посвящённые профилактике правонарушений на дорогах: «Дети», «Пристегни ремни», «Мобильник», «Гололёд, зимняя резина» и «Тормози заранее».

Достигнутый результат реализации мероприятия соответствует ожидаемому результату данного мероприятия в 2016 году: 4 телепрограммы, 4 радиопрограммы, 4 видеоролика и 4 аудироликов.

П. 2.16. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения.

Исполнителем мероприятия является ДРП НАО.

В 2016 году в региональных СМИ размещена информация:

- о состоянии зимней дороги «Нарьян-Мар – Усинск» (сайт ОПГ НАО «Няръяна вындер» в разделе «Вести-24»);

- о происшествиях (сайт ОПГ НАО «Няръяна вындер» специальный раздел «Происшествия»);

- о проблемных вопросах в области безопасности дорожного движения 
(ОПГ НАО «Няръяна вындер»постоянные рубрики: «Полоса движения», «Дети», «Безопасность», «На дороге», «Закон и порядок»);

- о ДТП (статистика, причины);

- о необходимости соблюдения правил дорожного движения;

- о ремонте дорог, информация, предупреждающая об ограничении движения и призывающая к повышению внимания на дорогах;

- о мерах по организации безопасного дорожного движения.

Достигнутый результат реализации мероприятия соответствует ожидаемому результату данного мероприятия в 2016 году: 10 рубрик по 255 кв. см. размещенных в СМИ.

Таким образом, на реализацию подпрограммы 2 государственной программы в 2016 году запланировано финансирование в размере 2 942,8 тыс. рублей. Исполнено по государственной программе – 2 918,7 тыс. рублей, освоено – 2 918,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы»:

П. 3.9. Установка в ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» охранной сигнализации 
по периметру здания.

Исполнителем мероприятия является Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиовещательная компания» (далее – ГБУ НАО «НТРК»).

Согласно отчету ГРБС по данному мероприятию, Департамента региональной политики Ненецкого автономного округа, финансирование установки охранной сигнализации по периметру здания ГБУ НАО «НТРК» было запланировано на октябрь 2016 года. На отчетную дату мероприятие 
не реализовано, в связи с отсутствием необходимости проведения работ.

В отчетном периоде 2016 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 135,9 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей. Информация об отсутствии необходимости реализации мероприятия доведена до Аппарата Администрации НАО после завершения финансового года.

В целях внесения изменений в закон Ненецкого автономного округа 
от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год» в части уменьшения бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия, главным распорядителем бюджетных средств, Департаментом региональной политики Ненецкого автономного округа, было направлено в адрес Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа уведомление от 08.12.2016 № 64.

В течение 2016 года выполнялись мероприятия Подпрограммы 3, 
не требующие финансирования:

П. 3.1. Проведение мероприятий с представителями антитеррористических комиссий муниципальных образований, Отдела в НАО РУ ФСБ по Архангельской области, УМВД России по НАО, ГУ МЧС России по НАО, по противодействию терроризму и экстремизму с целью организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО.

В целях защиты населения от террористических проявлений, обеспечения общественной безопасности в населенных пунктах НАО, а также объектов 
с массовым пребыванием людей, координации деятельности органов местного самоуправления поселений в муниципальных образованиях созданы и действуют:

- Комиссия по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

- Комиссия по противодействию экстремистской и террористической деятельности на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

Главы муниципальных образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Муниципальный район «Заполярный район» - председатели вышеназванных комиссий являются членами Антитеррористической комиссии Ненецкого автономного округа (далее – АТК НАО).

За 12 месяцев 2016 года Аппаратом Администрации НАО организовано проведение:

- семь заседаний АТК НАО (4 очередных заседания АТК НАО, 
1 – внеочередное совместное заседание АТК НАО и Оперативного штаба в НАО, 
2 – внеочередных заседания АТК НАО);

- четырех заседаний межведомственной рабочей группы по рассмотрению паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса при АТК НАО.

В целях организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией в ходе работы заседаний заслушано 31 доклад руководителей исполнительных органов государственной власти и хозяйствующих субъектов НАО,11 докладов представителей муниципальных комиссий.

П. 3.2. Оказание методической помощи муниципальным образованиям 
по вопросам контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов экономики, социальной сферы и мест с массовым пребыванием населения и выполнения решений антитеррористической комиссии НАО.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО.

В рамках данного мероприятия аппаратом АТК НАО в целях оказания методической помощи муниципальным образованиям организовано направление копий протоколов АТК НАО (в целях информирования, применения 
в работе и для организации исполнения) в адрес МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Муниципальный район «Заполярный район».

Во исполнение указаний председателя Национального антитеррористического комитета (далее – НАК) и решений АТК НАО в отчетном периоде 2016 года проведены мероприятия в целях недопущения проявлений террористического и экстремистского характера в период подготовки и проведения общественно-политических и культурно-массовых мероприятий на территории округа.

Организована работа по разработке и направлению в адрес муниципальных образований рекомендаций по планированию деятельности муниципальных антитеррористических комиссий в сфере профилактики терроризма на территории муниципальных образований, а также по доведению до исполнителей (в том числе до муниципальных образований) единой формы предоставления в НАК сведений по реализации на территории округа «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы».

Организована ежеквартальная работа по направлению в адрес муниципальных образований методических материалов.

П. 3.3. Организация и проведение в образовательных организациях округа лекций, бесед, научно-практических семинаров, направленных на формирование 
у молодежи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных народов.

Исполнителем мероприятия является Департамент образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа.

В рамках текущего финансирования и годовых планов учебно-воспитательной работы образовательных организаций в течение 2016 года проведена следующая работа по формированию и развитию у детей 
и молодежи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения обычаев и традиций различных народов:

- в профессиональных образовательных организациях проведено 
49 мероприятий (торжественная линейка, книжные выставки, классные часы, участие в концертах, конкурсы, мероприятия в рамках годовщины присоединения Крыма к Российской Федерации и др.). Общее количество участников – 
895 студента.

- в общеобразовательных организациях проведено 349 мероприятий (тематические родительские собрания, ярмарки милосердия, конкурсы, викторины, участие во Всероссийских конкурсах и др.). Общее количество участников – 5 718 обучающихся;

- в образовательных организациях (дошкольного, дополнительного образования) проведено 234 мероприятия (родительские собрания, утренники, театрализованные представления, фотовыставки, концерты, посвященные закрытию Года народного единства в Ненецком автономном округе и др.). Общее количество участников – 2 875 обучающихся (воспитанников);

- в других подведомственных организациях Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа проведено 8 мероприятий (лекции, семинары для молодежи, встречи с сотрудниками Отдела в Ненецком автономном округе РУ ФСБ России по Архангельской области и др.). Общее количество участников – 42 человека.

П. 3.4. Проведение окружного семинара для педагогов общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

Семинар проведен в ноябре 2016 года на базе ГБОУ НАО «Средняя школа 
№ 3» совместно с сотрудниками УМВД России по Ненецкому автономному округу. В данном мероприятии присутствовали педагогические работники общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа и родители, всего 50 человек.

П. 3.7. Создание и выпуск специализированных передач на региональных телеканалах и радиостанциях по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений.

Исполнителем мероприятия является ДРП НАО.

За 2016 год на региональном телеканале «Север» 
(ГБУ НАО «Ненецкая ТРК») транслировались:

- передачи «Теневана» и «Се юн» о культуре и обычаях разных народов, проживающих на территории округа (еженедельно);

- программа «Заполярный вестник» о событиях, происходящих в культурной жизни региона;

- документальные фильмы: «Как вести себя, если обнаружили взрывное устройство», «Как выжить при взрыве», «Терроризм как реклама», «Первый урок (Антитеррор)», «Операция антитеррор», «Операция антитеррор (Предотвращенные теракты)», «Операция антитеррор (Территория безопасности)», «Операция антитеррор (Молодежь против террора)», а также фильмы из серии «Антитеррор», рекомендованные Федеральным агентством по культуре и кинематографии Российской Федерации («Безопасность вне дома» - ч. 1 и ч. 2).

- документальные фильмы: «Безопасность вне дома» (1 и 2 ч. предоставлена Федеральным агентством по культуре и кинематографии). «Как вести себя, если вы обнаружили взрывное устройство» (Федеральное агентство по культуре и кинематографии), «Операция антитеррор» («Территория безопасности», «Молодёжь против террора»), произведённые при поддержке Правительства республик Дагестан и Ингушетия.

- видеоролики «Антитеррор 1» и «Антитеррор 2», направленные на пропаганду противодействия экстремизму и терроризму;

- ролики «Терроризм» и «Нет террору» собственного производства (2-4 раза в день);

- «бегущая строка» о работе «телефона доверия» и телефонах экстренных служб.

В эфире телеканала «Север», радио «Нарьян-Мар FM» и «Север FM» 
в выпуске новостей вышло 22 материала, рассказывающие о межэтнических отношениях, сложившихся на территории округа.

В ОПГ «Няръяна вындер» и еженедельной газете Собрания депутатов Ненецкого автономного округа «Выбор НАО» опубликовано 16 статей по тематике данного мероприятия. На сайте информационного агентства «Ненецкое информационное агентство – 24» и в новостной ленте официального сайта Администрации Ненецкого автономного округа размещено 18 сообщений.

Также региональные СМИ осуществляли информационную поддержку мероприятий, проводимых в рамках Года народного единства, объявленного губернатором Ненецкого автономного округа.

Таким образом, на реализацию подпрограммы 3 государственной программы в 2016 году запланировано финансирование в размере 135,9 тыс. рубля. Исполнено по государственной программе – 0,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

Результаты реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  | Таблица 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид, наименование нормативного правового акта | Наименование и реквизиты принятого нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель (разработчик) | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе |
| Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |
| 1. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «Об организации выплаты вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 197-п | Устанавливает порядок и условия выплаты вознаграждения гражданам Российской Федерации, лицам без гражданства, а также иностранным гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Ненецкого автономного округа | ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | За 2016 год поступило 11 заявлений о выплате вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия. В соответствии с постановлением Администрации НАО № 197-п от 17.07.2012 заявления рассмотрены. Произведены выплаты за добровольную сдачу в УМВД РФ по НАО за 11 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, 84 патрон на общую сумму 43 510,30 рублей, в том числе по пособию 42 420,0 рублей, услуги кредитных организаций 390,30 рублей и услуги связи 700,0 рублей. Кредиторская задолженность 6 000,0 рублей – возврат заявок на кассовый расход. Выплата приостановлена. В 2016 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 43,6 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 43,5 тыс. рублей, освоено – 43,5 тыс. рублей. |

Результаты

использования бюджетных ассигнований окружного бюджета

и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции

в Ненецком автономном округе»

Результаты представлены в Таблице 11 (приложение 1).

Сведения

о внесенных изменениях в государственную программу

Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции

в Ненецком автономном округе»

в 2016 году

|  |  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид и наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | 10.02.2016 | № 34-п | Приведение объемов финансирования государственной программы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год» от 25.12.2015 № 171-оз. Включение в государственную программу нового отдельного мероприятия «Предоставление субвенций федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях». |
| 2. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | 29.06.2016 | № 211-п | Приведение объемов финансирования государственной программы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год» от 25.12.2015 № 171-оз (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 21.04.2016 № 199-оз). |
| 3. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | 08.09.2016 | № 286-п | Приведение объемов финансирования государственной программы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016» от 25.12.2015 № 171-оз (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 218-оз). Увеличение срока реализации подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2016 годы» (далее – Подпрограмма 1) до 2020 года. Изменение наименований мероприятий 3.12 и 3.13 и, соответственно, наименование целевого показателя «Количество медицинских организаций Ненецкого автономного округа, оборудованных системами видеонаблюдения (нарастающим итогом)». Изменения значений целевых показателей Подпрограммы 1 (на основании обращения УМВД России по НАО). |
| 4. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | 05.10.2016 | 320-п | Приведение объемов финансирования государственной программы в соответствие с плановым объемом финансирования на 2017-2019 годы, согласно поданным главными распорядителями бюджетных средств в адрес Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа бюджетным заявкам на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Изменения наименования целевого показателя «Общее число совершаемых преступлений». Увеличение целевого показателя «Количество учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, оборудованных системами видеонаблюдения (нарастающим итогом)». |
| 5. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | 28.12.2016 | 413-п | Приведение объемов финансирования государственной программы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016» от 25.12.2015 № 171-оз (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 08.11.2016 № 264-оз). Исключение мероприятия «Участие во Всероссийской выставке «Вместе ради детей» (п. 1.6). |
| 6. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | 15.02.2017 | 43-п | Приведение объемов финансирования государственной программы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016» от 25.12.2015 № 171-оз (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 287-оз). |

Презентация годового отчета об исполнении

государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»

Презентация представлена в Таблице 12 (приложение 2).

Оценка степени реализации мероприятий государственной программы

(достижение непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |  | Таблица 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Фактический результат реализации мероприятия | Степень реализации мероприятия, % факт. результата к ожидаемому результату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отдельное мероприятие – Предоставление субвенций местным бюджетам из окружного бюджета для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | Аппарат Администрации НАО | Обеспечение деятельности коллегиальных органов муниципальных образований Ненецкого автономного округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Субвенции местным бюджетам из окружного бюджета предоставлены, деятельность коллегиальных органов муниципальных образований НАО по рассмотрению дел об административных правонарушениях обеспечена. | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 - 2020 годы» |
| 1.1. Установка комплекса «Безопасный город» | Аппарат Администрации НАО | Внедрение на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей АПК «Безопасный город». | В процессе выполнения. В первом полугодии 2016 года Подрядчиком устранялись замечания, выявленные по результатам работы Комиссии по приемке работ, и не позволяющие осуществить приемку и оплату работ. Замечания устранены частично. Решениями Арбитражного суда Архангельской области и Арбитражного аппеляционного суда Вологодской области Подрядчику в иске о взыскании оплаты по выполненным работам отказано полностью. | 0,0 |
| 1.2. Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | Количественный показатель добровольно сданного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 2016 год: 10 единиц оружия; 120 патронов. | Мероприятие носит заявительный характер. Фактически рассмотрено 11 заявлений от граждан. Произведены выплаты за добровольную сдачу 11 единиц оружия, 84 штуки патрон. | 90 |
| 1.3. Информационное сопровождение хода реализации подпрограммы 1 | Департамент региональной политики НАО | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации: 2016 год – 22. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. В средствах массовой информации размещено 20 сообщений о ходе реализации Подпрограммы 1. Мероприятие, предполагающее информационное сопровождение, проводились без участия СМИ. | 90,9 |
| 1.4. Организация межведомственного семинара по обмену опытом со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество педагогов-участников семинара, чел.: 2016 г.: - 40. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое количество педагогов-участников семинара составило – 57 человек. Фактический результат превышает запланированный. | 142,5 |
| 1.5. Психологическая помощь молодым людям, вернувшимся из исправительных учреждений, условно осужденным и членам их семей | ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | Количество молодых людей, которым оказывается помощь, чел.: 2016г.: - 20. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически услуги по предоставлению психологической помощи предоставлены 20 гражданам. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 1.7. Проведение курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители» | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество граждан, прошедших обучение в опекуны, приемные родители, усыновители, чел.: 2016 г.: - 52. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Фактическое количество граждан, изъявивших желание пройти обучение в опекуны, приемные родители, усыновители, составило 34 гражданина. | 65,4 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» |
| 2.1. Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» | Рассылка в 2016 году не менее 2 350 постановлений по нарушениям ПДД, выявленным комплексами фотовидеофиксации. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Предоставлено для отправки в ФГУП «Почта России» 2 891 постановления. Фактический результат превышает запланированный. | 123,0 |
| 2.2. Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» | Обеспечение содержания систем видеофиксации в целях функционирования. | Мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Функционирование комплексов фотовидеофиксации обеспечено. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 2.3. Приобретение и распространение продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» | Количество первоклассников, обеспеченных информационной продукцией, чел.: 2016 г.: - 625. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое количество первоклассников, обеспеченных информационной продукцией, составило 750 человек. Фактический результат превышает запланированный. | 120,0 |
| 2.4. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество детей, обеспеченных светоотражающими приспособлениями, чел.: 2016 г.: - 2 755. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Фактическое количество детей, обеспеченных светоотра-жающими приспособлениями, составило 1 277 человек. Закуплено меньшее количество световозвращающих приспособлений, в связи с увеличением стоимости приобретаемых фликеров и их доставки. | 46,4 |
| 2.6. Организация и проведение фестиваля детского творчества «Дорога без опасности» среди обучающихся школ округа | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество школьников, участвующих в фестивале, чел.: 2016 г.: - 200. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически в фестивале приняло участие 650 школьников. Фактический результат превышает запланированный. | 325,0 |
| 2.8. Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество школ-участников конкурса: 2016 г.: 8. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически в конкурсе приняли участие команды 11 образовательных организаций округа. Фактический результат превышает запланированный. | 137,5 |
| 2.9. Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо» | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Участие команд Ненецкого автономного округа во Всероссийском конкурсе: 2016 г.: - 1 команда. | Мероприятие выполнено в полном объеме: фактически обеспечено участие 1 команды во Всероссийском конкурсе в базе Всероссийского центра «Океан». Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 2.10. Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество педагогов-участников семинаров, чел.: 2016 г.: - 35. | Мероприятие выполнено в полном объеме. В семинаре приняло участие 35 педагогических работников. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 2.11. Проведение конкурса среди педагогических работников образовательных организаций (школ, дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей) на лучшую разработку занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество педагогов-участников, чел.: 2016 г.: - 120. | Мероприятие выполнено в полном объеме. В конкурсе приняло участие 120 педагогических работников. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 2.12. Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в НАО в 2014-2020 годах». | Департамент региональной политики НАО | Создание и размещение в средствах массовой информации материалов: 2016 г.: - 50. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Проведена работа по созданию и размещению в средствах массовой информации 56 материалов. Фактический результат превышает запланированный. | 112,0 |
| 2.13. Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ненецком автономном округе | КУ НАО «Поисково-спасательная служба» | Реализация в 2016 году комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы спасения пострадавших в ДТП. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы спасения пострадавших в ДТП. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 2.15. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях | Департамент региональной политики НАО | Подготовка и создание 4 телепрограмм, 4 радиопрограмм, 4 видеороликов и 4 аудиороликов. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Подготовлено: 4 телепрограммы; 4 радиопрограммы; 4 видеоролика, 4 аудиоролика. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 2.16. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | Департамент региональной политики НАО | Организация в печатных средствах массовой информации 10 рубрик по 255 кв. см. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Размещено в средствах массовой информации 10 рубрик по 255 кв. см. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» |
| 3.1. Проведение круглых столов с представителями антитеррористических комиссий муниципальных образований, Отдела в НАО РУ ФСБ по Архангельской области, УМВД России по НАО, ГУ МЧС России по НАО по противодействию терроризму и экстремизму с целью организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией | Аппарат Администрации НАО | Повышение уровня межведомст-венного взаимодействия и коорди-нации деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа, террито-риальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма и экстремизма. Проведение не менее четырех мероприятий ежегодно. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Аппаратом Администрации НАО организовано проведение: - семи заседаний Антитеррористической комиссии НАО (далее – АТК НАО): 4 очередных заседания АТК НАО, 1 – внеочередное совместное заседание АТК НАО и Оперативного штаба в НАО, 2 – внеочередных заседания АТК НАО; - четырех заседаний межведомственной рабочей группы по рассмотрению паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса при АТК НАО. Фактический результат превышает запланированный. | 275,0 |
| 3.2. Оказание методической помощи муниципальным образованиям по вопросам контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов экономики, социальной сферы и мест с массовым пребыванием населения и выполнения решений АТК НАО | Аппарат Администрации НАО | Повышение уровня информированности специалистов в сфере терроризма и экстремизма. Ежеквартальное направление справочных материалов. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Организована ежеквартальная работа по направлению в адрес муниципальных образований методических материалов. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 3.3. Организация и проведение в образовательных учреждениях округа лекций, бесед, научно - практических семинаров, направленных на формирование у молодежи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных народов | Департамент образования, культуры и спорта НАО | Предупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде; повышение уровня толерантности у молодежи к лицам иной национальности, воспитание уважения к традициям и обычаям различных народов. | Мероприятие выполнено в полном объеме: исполнен планируемый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде; повышение уровня толерантности у молодежи к лицам иной национальности, воспитание уважения к традициям и обычаям различных народов. | 100,0 |
| 3.4. Проведение окружного семинара для педагогов общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций по организации работы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. Проведение не менее одного семинара для 20 специалистов. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически проведен 1 семинар, участие в котором приняли 50 специалистов. Фактический результат превышает запланированный. | 250,0 |
| 3.7. Создание и выпуск специализированных передач на региональных телеканалах и радиостанциях по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений | Департамент региональной политики НАО | Снижение уровня толерантности среди населения, повышение уровня информированности граждан Ненецкого автономного округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; трансляция радио и ТВ передач: 2016 г. – 6. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Количество транслируемых на региональных телеканалах и радиостанциях ТВ-и радиопередач антитеррористической направленности составило 26. Фактический результат превышает запланированный. | 433,3 |
| 3.9. Установка в ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» охранной сигнализации по периметру здания | ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» | Повышение системы безопасности объектов жизнеобеспечения, ограничение доступа на территорию ГБУ НАО «Ненецкая ТРК», организация дополнительных мер по предотвращению на территории ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» правонарушений и преступлений. | Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием необходимости проведения работ. | 0,0 |

Характеристика вклада

основных результатов в решение задач

и достижение целей государственной программы

Государственная программа направлена на создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Ненецкого автономного округа, обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.

Основными целями государственной программы являются:

- укрепление общественного порядка, реализация системы профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан в Ненецком автономном округе (подпрограмма 1);

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (подпрограмма 2);

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (подпрограмма 2);

- создание условий для противодействия терроризму, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры и здравоохранения, усиления материально-технической базы, используемой для предотвращения террористических угроз (подпрограмма 3);

Для достижения вышеназванных целей государственной программы требуется решение следующих задач:

1) снижение уровня преступности на территории Ненецкого автономного округа;

2) повышение уровня оперативного реагирования на заявления и сообщения граждан о правонарушениях;

3) организация мероприятий, направленных на предотвращение 
дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести травм 
в дорожно-транспортных происшествиях посредством совершенствования системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

4) организация мероприятий, направленных на повышение правосознания 
и ответственности участников дорожного движения и сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

5) повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры и здравоохранения;

6) увеличение материально-технической базы, используемой 
для предотвращения террористических угроз;

7) организация профилактической и информационно-пропагандистской работы в целях предотвращения межнациональных конфликтов и проявлений экстремизма;

8) обеспечение деятельности коллегиальных органов по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях.

Для достижения вышеназванных целей и задач государственной программы реализован комплекс мероприятий.

В целях обеспечения деятельности коллегиальных органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях, в 2016 году местным бюджетам выделены субвенции в размере 2 099,1 тыс. рублей.

Органами местного самоуправления, в рамках исполнения соответствующих государственных полномочий, проведено 24 заседания административных комиссий, рассмотрено 143 протоколов об административных правонарушениях, назначено административных штрафов в размере 439,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 1.

В целях снижения уровня преступности на территории Ненецкого автономного округа и повышения уровня оперативного реагирования на заявления и сообщения граждан о правонарушениях реализуется мероприятие «Установка комплекса «Безопасный город».

В целях укрепления общественного порядка, а также снижения уровня преступности, в том числе в целях организации профилактической работы 
с отдельными категориями граждан (осужденными, членами их семей, несовершеннолетними, подростками и семьями социального риска) как важнейшей стороны искоренения преступности, в рамках государственной программы успешно реализованы мероприятия:

- «Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (п.1.2);

- «Организация межведомственного семинара по обмену опытом 
со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска» (п.1.4);

- «Психологическая помощь молодым людям, вернувшимся из исправительных учреждений, условно осужденным и членам их семей» (п. 1.5).

Кроме того, в целях обеспечения требований законодательства, предусматривающих введение обязательной подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (Федеральный закон № 351-ФЗ от 30.11.2011 «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ и статью 271 ГПК РФ) в рамках государственной программы в 2016 году успешно реализовано мероприятие «Проведение курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители» (п. 1.7).

В результате комплексного подхода к проблеме обеспечения общественного порядка, в 2016 году сократилось общее число преступлений, поставленных 
на учет, на 9,2 % по сравнению с 2015 годом (сократилось число совершенных убийств, истязаний, угроз убийством, грабежей, краж, хулиганств).

Подпрограмма 2.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий 
и снижения тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях посредством совершенствования системы управления деятельностью 
по повышению безопасности дорожного движения в 2016 году успешно реализованы мероприятия:

- «Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами» (п. 2.1);

- «Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» (п. 2.2);

- «Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 
в Ненецком автономном округе» (п. 2.13).

В целях повышения правосознания и ответственности участников дорожного движения и сокращения детского дорожно-транспортного травматизма в рамках государственной программы реализованы мероприятия:

- «Приобретение и распространение продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов 
(п. 2.3);

- «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений 
в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций» (п. 2.4);

- «Организация и проведение фестиваля детского творчества «Дорога без опасности» среди обучающихся школ округа» (п. 2.6);

- «Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» (п. 2.8);

- «Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо» (п. 2.9);

- «Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» (п. 2.10);

- «Проведение конкурса среди педагогических работников образовательных организаций (школ, дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей) на лучшую разработку занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма» (п. 2.11);

- «Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу 
по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (п. 2.12);

- «Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения 
для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях» (п. 2.15);

- «Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов 
по безопасности дорожного движения» (п. 2.16).

В результате комплексного подхода к обеспечению безопасности дорожного движения в 2016 году в Ненецком автономном округе количество лиц, погибших 
в результате дорожно-транспортных происшествий, а также количество дорожно-транспортных происшествий ниже планируемого.

Подпрограмма 3.

В целях предотвращения межнациональных конфликтов и проявлений экстремизма в рамках государственной программы организован комплекс мероприятий, профилактической и информационно-пропагандистской направленности:

- «Проведение круглых столов с представителями антитеррористических комиссий муниципальных образований, Отдела в НАО РУ ФСБ по Архангельской области, УМВД России по НАО, ГУ МЧС России по НАО, по противодействию терроризму и экстремизму с целью организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией (п. 3.1);

- «Оказание методической помощи муниципальным образованиям 
по вопросам контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов экономики, социальной сферы и мест с массовым пребыванием населения и выполнения решений антитеррористической комиссии НАО» (п. 3.2);

- «Организация и проведение в образовательных организациях округа лекций, бесед, научно - практических семинаров, направленных на формирование 
у молодежи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных народов» (п. 3.3);

- «Проведение окружного семинара для педагогов общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» (п. 3.4);

- «Создание и выпуск специализированных передач на региональных телеканалах и радиостанциях по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений» (п. 3.7).

В результате реализации успешного выполнения мероприятий антитеррористической направленности, комплексного подхода к профилактике проявлений терроризма и экстремизма, в округе обеспечено объединение усилий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по решению вопросов противодействия терроризму 
и экстремизму, организована система профилактики терроризма и экстремизма 
в молодежной среде.

Сведения

о достижении целевых показателей

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности,

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»

в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей государственной программы | Абсолютное отклонение (+,-) | Оценка степени достижения целей и задач государственной программы (фактическое значение целевого показателя/ плановое значение целевого показателя) (в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа), в % | Обоснование отклонений значения целевого показателя на конец отчетного года |
|  |  | Год предшествую-щий отчетному (2015) | Отчетный год (2016) |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общее число преступлений, поставленных на учет | Ед. | 840 | 929 | 763 | -166 | 122 | Значение целевого показателя достигнуто. Общее число преступлений, поставленных на учет ниже планируемого. |
| 2. Уровень рецидивной преступности | Ед. | 39 | 45 | 56 | +11 | 80 | Значение целевого показателя не достигнуто. Рост рецидивной преступности обусловлен увеличением числа совершенных краж, и здесь среди основных факторов необходимо отметить: минимальные шансы трудоустройства ранее судимых лиц, как следствие отсутствие средств к существованию, отказ родственников в социальной и материальной помощи, в некоторых случаях отсутствие жилья, приводит к тому, что лица, освободившиеся из мест лишения свободы, вновь совершают преступления и «возвращаются» в места лишения свободы. |
| 3. Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Ед. | 30 | 44 | 51 | +7 | 86 | Значение целевого показателя не достигнуто. Основную долю «подростковой преступности» составляют кражи (25), угоны автомобилей (7) и преступления, предусмотренные ст.ст. 112-116 УК РФ (8). Из числа лиц, совершивших преступления, 11 несовершеннолетних относится к категории, ранее совершавших преступления, этот показатель увеличился на 57,1 %. В состоянии алкогольного опьянения преступления совершили 18 подростков (+54,5). На рост подростковой преступности влияют такие факторы, как невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей, отсутствие надлежащего контроля за несовершеннолетними в семьях, а также в интернатных учреждениях. В округе отсутствуют специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, но несмотря на это, организована планомерная работа по решению вопроса о помещении несовершеннолетних в Центры временного содержания несовершеннолетних преступников соседнего региона – город Архангельск. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 5 | 5 | 4 | -1 | 125 | Значение целевого показателя достигнуто. Фактический результат превышает запланированный результат. |
| Изменение к 2012 году | % | +25 | +25 | - | - | - |  |
| Изменение к 2012 году | Ед. | +1 | +1 | - | - | - |  |
| 2. Количество дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 39 | 37 | 36 | -1 | 103 | Значение целевого показателя достигнуто. Фактический результат превышает запланированный результат. |
| Изменение к 2012 году | % | -15,2 | -19,6 | -21,7 | -2,1 | 111 |  |
| Изменение к 2012 году | Ед. | -7 | -9 | -10 | -1 | 111 |  |
| 3. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) В сравнении с 2012 годом | % | -16,7 | 14,4 | -32,3 | -46,7 | 324 | Значение целевого показателя достигнуто. Социальный риск ниже планируемого. |
| 4. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) В сравнении с 2012 годом | % | -11,2 | -39,1 | -22,6 | +16,5 | 58 | Значение целевого показателя не достигнуто. Транспортный риск выше планируемого. Плановое значение транспортного риска рассчитывалось исходя из 21 348 единиц транспортных средств, зарегистрированных на территории НАО. По факту по состоянию на 31 декабря 2016 года на территории округа зарегистрировано 16 399 единицы транспортных средств. |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Количество учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, оборудованных системами видеонаблюдения (нарастающим итогом) | Ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | Мероприятие, направленное на увеличение числа учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, оборудованных системами видеонаблюдения, планируется к реализации в 2017 году. |
| 2. Доля молодежи, обучающейся в образовательных организациях округа в возрасте от 14 лет, охваченная мероприятиями, направленными на формирование толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных народов, в общем количестве обучающейся молодежи | Ед. | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0 | 100 | Значение целевого показателя достигнуто: всего обучающихся в возрасте от 14 лет - 2 636 человек. Охвачено мероприятиями 2 516 человек. Фактический результат соответствует запланированному результату. |
| 3. Количество ТВ-и радиопередач антитеррористической направленности (нарастающим итогом) | Ед. | 14 | 18 | 26 | +8 | 144 | Значение целевого показателя достигнуто: количество ТВ-и радиопередач антитеррористи-ческой направленности, размещенных в СМИ, составило 26. Фактический результат превышает запланированный результат. |

Перечень отдельных и основных мероприятий государственной программы, 
выполненных в отчетном году в установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации

|  |  |  |  | Таблица 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Фактический результат реализации мероприятия | Степень реализации мероприятия, % факт. результата к ожидаемому результату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отдельное мероприятие – Предоставление субвенций местным бюджетам из окружного бюджета для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | Аппарат Администрации НАО | Обеспечение деятельности коллегиальных органов муниципальных образований Ненецкого автономного округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Субвенции местным бюджетам из окружного бюджета предоставлены, деятельность коллегиальных органов муниципальных образований НАО по рассмотрению дел об административных правонарушениях обеспечена. | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 - 2020 годы» |
| 1.4. Организация межведомственного семинара по обмену опытом со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество педагогов-участников семинара, чел.: 2016 г.: 40. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое количество педагогов-участников семинара составило 57 человек. Фактический результат превышает запланированный. | 142,5 |
| 1.5. Психологическая помощь молодым людям, вернувшимся из исправительных учреждений, условно осужденным и членам их семей | ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | Количество молодых людей, которым оказывается помощь, чел.: 2016 г.: 20. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически услуги по предоставлению психологической помощи предоставлены 20 гражданам. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» |
| 2.1. Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» | Рассылка в 2016 году не менее 2 350 постановлений по нарушениям ПДД, выявленным комплексами фотовидеофиксации. | Мероприятие исполнено в полном объеме. Предоставлено для отправки в ФГУП «Почта России» 2 891 постановление. Фактический результат превышает запланированный. | 123,0 |
| 2.2. Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» | Обеспечение содержания систем видеофиксации в целях функционирования. | Мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Функционирование комплексов фотовидеофиксации обеспечено. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 2.3. Приобретение и распространение продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» | Количество первоклассников, обеспеченных информационной продукцией, чел.: 2016 г.: - 625. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое количество первоклассников, обеспеченных информационной продукцией, составило 750 человек. Фактический результат превышает запланированный. | 120,0 |
| 2.6. Организация и проведение фестиваля детского творчества «Дорога без опасности» среди обучающихся школ округа | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество школьников, участвующих в фестивале, чел.: 2016 г.: - 200. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически в фестивале приняло участие 650 школьников. Фактический результат превышает запланированный. | 325,0 |
| 2.8. Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество школ-участников конкурса: 2016 г.: 8. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически в конкурсе приняли участие команды 11 образовательных организаций округа. Фактический результат превышает запланированный. | 137,5 |
| 2.9. Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо» | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Участие команд Ненецкого автономного округа во Всероссийском конкурсе: 2016 г.: 1 команда. | Мероприятие выполнено в полном объеме: фактически обеспечено участие 1 команды во Всероссийском конкурсе в базе Всероссийского центра «Океан». Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 2.10. Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество педагогов-участников семинаров, чел.: 2016 г.: 35. | Мероприятие выполнено в полном объеме. В семинаре приняло участие 35 педагогических работников. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 2.11. Проведение конкурса среди педагогических работников образовательных организаций (школ, дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей) на лучшую разработку занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество педагогов-участников семинаров, чел.: 2016 г.: 120. | Мероприятие выполнено в полном объеме. В конкурсе приняло участие 120 педагогических работников. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 2.12. Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в НАО в 2014-2020 годах». | Департамент региональной политики НАО | Создание и размещение в средствах массовой информации материалов: 2016 г.: 50. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Проведена работа по созданию и размещению в средствах массовой информации 56 материалов. Фактический результат превышает запланированный. | 112,0 |
| 2.13. Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ненецком автономном округе | КУ НАО «Поисково- спасательная служба» | Реализация в 2016 году комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы спасения пострадавших в ДТП. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы спасения пострадавших в ДТП. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 2.15. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях | Департамент региональной политики НАО | Подготовка и создание 4 телепрограмм, 4 радиопрограмм, 4 видеороликов и 4 аудиороликов. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Подготовлено: 4 телепрограммы; 4 радиопрограммы; 4 видеоролика, 4 аудиороликов. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 2.16. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | Департамент региональной политики НАО | Организация в печатных средствах массовой информации 10 рубрик по 255 кв. см. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Размещено в средствах массовой информации 10 рубрик по 255 кв. см. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» |
| 3.1. Проведение круглых столов с представителями антитеррористических комиссий муниципальных образований, Отдела в НАО РУ ФСБ по Архангельской области, УМВД России по НАО, ГУ МЧС России по НАО по противодействию терроризму и экстремизму с целью организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией | Аппарат Администрации НАО | Повышение уровня межведомст-венного взаимодействия и коорди-нации деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа, террито-риальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма и экстремизма. Проведение не менее четырех мероприятий ежегодно. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Аппаратом Администрации НАО организовано проведение: - семи заседаний Антитеррористической комиссии НАО (далее – АТК НАО): 4 очередных заседания АТК НАО, 1 – внеочередное совместное заседание АТК НАО и Оперативного штаба в НАО, 2 – внеочередных заседания АТК НАО; - четырех заседаний межведомственной рабочей группы по рассмотрению паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса при АТК НАО. Фактический результат превышает запланированный. | 275,0 |
| 3.2. Оказание методической помощи муниципальным образованиям по вопросам контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов экономики, социальной сферы и мест с массовым пребыванием населения и выполнения решений АТК НАО | Аппарат Администрации НАО | Повышение уровня информированности специалистов в сфере терроризма и экстремизма. Ежеквартальное направление справочных материалов. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Организована ежеквартальная работа по направлению в адрес муниципальных образований методических материалов. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 3.3. Организация и проведение в образовательных учреждениях округа лекций, бесед, научно - практических семинаров, направленных на формирование у молодежи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных народов | Департамент образования, культуры и спорта НАО | Предупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде; повышение уровня толерантности у молодежи к лицам иной национальности, воспитание уважения к традициям и обычаям различных народов. | Мероприятие выполнено в полном объеме: исполнен планируемый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде; повышение уровня толерантности у молодежи к лицам иной национальности, воспитание уважения к традициям и обычаям различных народов. | 100,0 |
| 3.4. Проведение окружного семинара для педагогов общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций по организации работы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. Проведение не менее одного семинара для 20 специалистов. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически проведен 1 семинар, участие в котором приняли 50 специалистов. Фактический результат превышает запланированный. | 250,0 |
| 3.7. Создание и выпуск специализированных передач на региональных телеканалах и радиостанциях по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений | Департамент региональной политики НАО | Снижение уровня интолерантности среди населения, повышение уровня информированности граждан Ненецкого автономного округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; трансляция радио и ТВ передач: 2016 г. – 6. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Количество транслируемых на региональных телеканалах и радиостанциях ТВ-и радиопередач антитеррористической направленности составило 26. Фактический результат превышает запланированный. | 433,3 |

Запланированные, но не достигнутые результаты реализации государственной программы 
с указанием не выполненных или выполненных не в полном объеме отдельных и основных мероприятий государственной программы, а также причин их невыполнения или выполнения не в полном объеме

|  |  |  |  | Таблица 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Фактический результат реализации мероприятия | Степень реализации мероприятия, % факт. результата к ожидаемому результату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 - 2020 годы» |
| 1.1. Установка комплекса «Безопасный город» | Аппарат Администрации НАО | Внедрение на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей АПК «Безопасный город». | В процессе выполнения. В первом полугодии 2016 года Подрядчиком устранялись замечания, выявленные по результатам работы Комиссии по приемке работ, и не позволяющие осуществить приемку и оплату работ. Замечания устранены частично. Решениями Арбитражного суда Архангельской области и Арбитражного аппеляционного суда Вологодской области Подрядчику в иске о взыскании оплаты по выполненным работам отказано полностью. Законом Ненецкого автономного округа от 08.11.2016 № 264-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год» исключены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия «Установка комплекса «Безопасный город», в связи с невыполнением Подрядчиком работ в полном объеме. | 0,0 |
| 1.2. Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | Количественный показатель добровольно сданного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 2016 год: 10 единиц оружия; 120 патронов. | Мероприятие носит заявительный характер. Фактически рассмотрено 11 заявлений от граждан. Произведены выплаты за добровольную сдачу 11 единиц оружия, 84 штуки патронов. | 90 |
| 1.3. Информационное сопровождение хода реализации подпрограммы 1 | Департамент региональной политики НАО | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации: 2016 год – 22. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. В средствах массовой информации размещено 20 сообщений о ходе реализации Подпрограммы 1. Мероприятие, предполагающее информационное сопровождение, проводились без участия СМИ. | 90,9 |
| 1.7. Проведение курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители» | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество граждан, прошедших обучение в опекуны, приемные родители, усыновители, чел.: 2016 г.: - 52. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Фактическое количество граждан, прошедших обучение в опекуны, приемные родители, усыновители составило 34 гражданина. Меньшее количество человек, чем было запланировано, изъявило желание участвовать в курсах. | 65,4 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» |
| 2.4. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество детей, обеспеченных светоотражающими приспособлениями, чел.: 2016 г.: - 2 755. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Фактическое количество детей, обеспеченных светоотра-жающими приспособлениями, составило 1 277 человек. Закуплено меньшее количество световозвращающих приспособлений, в связи с увеличением стоимости приобретаемых фликеров и их доставки. | 46,4 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» |
| 3.9. Установка в ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» охранной сигнализации по периметру здания | ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» | Повышение системы безопасности объектов жизнеобеспечения, ограничение доступа на территорию ГБУ НАО «Ненецкая ТРК», организация дополнительных мер по предотвращению на территории ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» правонарушений и преступлений. | Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием необходимости проведения работ. | 0,0 |

Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации государственной программы

Реализация государственной программы в 2016 году осуществлялась
в соответствии с Планом реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» на 2016 год, утвержденным распоряжением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 19.02.2016 № 85-ра (в ред. распоряжения от 22.02.2017 № 95-ра).

Изменения в государственную программу Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа вносились своевременно.

По итогам проведенной оценки причин и результатов степени достижения целей, уровня финансирования реализации мероприятий государственной программы и степени достижения ожидаемых непосредственных результатов, определены факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы.

1. Факторы, повлиявшие на достижение планируемых значений целевых показателей:

а) Не достигнуто значение показателя «уровень рецидивной преступности» - запланировано - 45 ед., фактически зарегистрировано - 56 ед., отклонение показателя - +11 ед.

Показатель рассчитан правоохранительными органами округа. Отклонение показателя объясняется необходимостью принятия дополнительных мер к лицам, совершившим преступления.

б) Показатель «Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними» - запланировано – 44 ед., фактически зарегистрировано - 51 ед., отклонение показателя - +7 ед.

Показатель рассчитан правоохранительными органами округа. Отклонение показателя объясняется необходимостью принятия комплексных решений 
по вопросам профилактики противоправного поведения несовершеннолетних.

# в) Показатель «Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) в сравнении 
с 2012 годом» (далее – Транспортный риск) превышает запланированное значение, в связи с ошибкой в его расчете при разработке программы.

Расчет произведен Отделом ГИБДД УМВД России по НАО по формуле:

А х 10 000ТС / В х 100/С – 100 = - 11.2,

где:

А - число ДТП в 2016 году (36 ед., что ниже планируемого на 1 ед.);

В - число транспортных средств, зарегистрированных в Ненецком автономном округе в 2016 году (16 399 ед.);

# С – показатель года, предшествующего году разработки программы (28,4).

# В связи с применением неверных исходных данных при разработке программы (число транспортных средств, зарегистрированных в Ненецком автономном округе (В) взято из расчета 21 348 единиц), показатель рассчитан ошибочно.

# При пересчете показателя, где В = 21 348 единиц, значение показателя «Транспортный риск» равно «-40,5», что на 103,5% соответствует планируемому 
на 2016 год (-39,1).

2. Факторы, повлиявшие на исполнение средств окружного бюджета:

а) Не освоение денежных средств по мероприятию «Установка в ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» охранной сигнализации по периметру здания» (п. 3.9) связано 
в связи с отсутствием необходимости проведения работ по установки данной охранной сигнализации.

В целях внесения изменений в закон Ненецкого автономного округа 
от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год» в части уменьшения бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия, главным распорядителем бюджетных средств, Департаментом региональной политики Ненецкого автономного округа, было направлено в адрес Департамента финансов 
и экономики Ненецкого автономного округа уведомление от 08.12.2016 № 64.

б) Неполное освоение бюджетных средств, запланированных на реализацию мероприятия «Предоставление субвенций местным бюджетам из окружного бюджета для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» (отдельное мероприятие), по причине:

-экономии денежных средств в результате недоиспользования запланированного ФОТ, страховых взносов на ФОТ, компенсации проезда к месту отдыха и обратно в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
в связи с использованием муниципальным служащим дней отпуска за свой счет, 
а также в соответствии с принятием Решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.09.2016 № 270-р «Об особенностях исчисления денежного содержания муниципальных служащих муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

-остатка неиспользованных средств субвенции, профинансированных 
на конец отчетного года, но не принятых к фактическим расходам, в связи 
с авансом, выданным на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно муниципальному служащему административной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и приобретением знаков почтовой оплаты (марки).

3. Факторы, повлиявшие на достижение непосредственного результата мероприятий:

а) Установка комплекса «Безопасный город» (мероприятие 1.1).

Нарушение договорных обязательств подрядчиком при исполнении принятого на себя государственного контракта на установку комплекса «Безопасный город» в г. Нарьян-Мар и п. Искателей не позволило внедрить данный комплекс.

б) Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (мероприятие 1.2).

Мероприятие носит заявительный характер. Планировалось, что будет сдано10 единиц оружия, 120 патронов, фактически сдано 11 единиц оружия 
и 84 патрона.

в) Информационное сопровождение хода реализации подпрограммы 1 (мероприятие 1.3).

Планировалось разместить в средствах массовой информации 22 сообщения 
о ходе реализации Подпрограммы 1, фактически размещено 20 сообщений.

г) Проведение курсов повышения квалификации «Подготовка кандидатов 
в опекуны, приемные родители, усыновители» (мероприятие 1.6).

Планировалось провести обучение для 52 граждан, фактически изъявило желание пройти обучение 34 гражданина.

д) Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений 
в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций (мероприятие 2.4).

Планировалось обеспечить светоотражающими приспособлениями 2 755 детей, в связи с увеличением стоимости приобретаемых фликеров и их доставки, фактически обеспечено светоотражающими приспособлениями 1 277 детей.

е) Установка в ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» охранной сигнализации 
по периметру здания (мероприятие 3.9).

Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием необходимости проведения работ по установки данной охранной сигнализации. Денежная сумма 
в размере 135,9 тыс. руб., запланированная на реализацию данного мероприятия, 
не освоена, что повлияло на эффективность использования средств окружного бюджета.

Остальные мероприятия реализованы не в полном объеме (согласно ожидаемому результату), но на эффективность использования средств окружного бюджета не повлияли.

Оценка эффективности реализации государственной программы

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 
№ 359-п, проведена оценка реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» в 2016 году.

1. Оценка степени достижения целей и решений задач государственной программы на 2016 год.

Из общего количества целевых показателей государственной программы (10):

- по 7 целевым показателям степень достижения составила более 95%;

- по 2 целевым показателям степень достижения составила более 75%;

- по 1 целевому показателю степень достижения составила менее 75%.

Таким образом, к высокому уровню эффективности государственной программы относятся 70,0 % целевых показателей.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств окружного бюджета.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы составила 94,8 % кассового исполнения средств окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к значению, утвержденному окружным бюджетом на отчетный период текущего года.

3. Оценка степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Общее количество мероприятий государственной программы, запланированных на 2016 год – 26, из них 20 мероприятий (77,0 %) – выполнено 
в полном объеме (100%).

Таким образом, по результатам оценки, произведенной в соответствии 
с вышеуказанной Методикой, эффективность реализации государственной программы составляет 80,6 % и признается удовлетворительной.

_______________